## Planificación y De
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento institucional
Ud. Ejecutora: Departamento Planificación y Desarrollo |  |  |  | Resultado Esperado: Programa de asesoría y supervisión aplicado y funcionando para todas las unidades organizativas de la institución
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Asesorar al Titular del Instituto de Auxilios en materia de políticas, planes, programas y proyectos a nivel operativo, organizacional y de control interno. | 1 | Contribuir a la implementación y aplicación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | Jornadas de trabajo realizadas. | Hoja de asistencia y/o minuta de reunión. | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1) Movilidad de los funcionarios 2) Cambio de política | 274,500.00
| 2 | Revisar el Plan Estrategico Institucional | Plan Estratégico Institucional actualizado y revisado. | Plan Estratégico Institucional actualizado. | Mantener actualizado el PEI para el período correspondiente. |  |  |  | X | Informaciones incompletas.
| 3 | Preparar el Plan Operativo Institucional (POA) 2024 | Plan Operativo Anual elaborado. | Documento, Plan Operativo Anual elaborado | 1 |  |  | 1 |  | Informaciones incompletas
| 4 | Dar segumiento a los requerimientos y evaluación de la Carta Compromiso al Ciudadano | Jornadas de trabajo Realizadas. | Hoja de asistencia y/o Minuta de reunión. | Dar seguimiento a la Carta Compromiso al Ciudadano y tomar acciones correctivas | X | X | X | X | 1) Tardanza en la gestión y aprobación de requerimientos por el MAP. 2) Carga de trabajo
| 5 | Actualizar el Manual de Políticas y Procedimientos. | Informes de seguimiento y evacion realizada. | Documentos de informe y evaluación. | Disponer de un Manual de Politicas y Procedimientos acorde la ley 160-21 y la Guia del MAP. |  |  |  | X | Tardanza en la gestióny aprobación de requerimientos por el MAP. 2) Carga de trabajo
| 6 | Elaborar el informe de ejecución presupuestaria acorde a los lineamientos de la DIGEPRES, dirigido a la institucion y otras instancias requirentes . | Informe de ejecución presupuestaria elaborado. | Documento de informe de ejecución presupuestaria elaborado. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1) Atraso en la entrega de informaciones 2) Error de digitación.
| 7 | Revisar y actualizar los manuales que rigen la operatividad institucuonal, tomando como referencia la ley No. 160-21 que modifica la funciones de la institución. | Manuales actualizados | Documentación de mejoras implementadas. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Carga de trabajo
| 8 | Elaborar la Memoria Anual de rendición de cuentas del año 2023. | Memoria anual de rendición de cuentas de la institución elaborada | Documento de Memoria anual de rendición de cuentas elaborado. | Elaborar la Memoria Institucional y enviarla a la Presidencia de la República |  |  |  | 1 | Omitir alguna información relevante
| 9 | Realizar inspecciones de bienes inmuebles de la institucion. | Cantidad de inspecciones realizadas. | Documento de Inspecciones realizadas. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1) Omitir datos importantes 2) Dirección extraviada
| 10 | Actualizar e inducir al personal de la institución (varios procesos) | Informe de seguimiento del POA institucional. | Lista de asistencia, fotos y documentos escritos. | Mantener al personal actualizado en los procesos |  | 1 | 1 |  | 1) Falla tecnológica. 3) Falta de interés de los servidores
| 11 | Elaborar informe semestral de seguimiento y evaluación de cumplimiento del POA institucional. | informe de seguimiento del POA institucional. | Documento de informe de seguimiento del POA institucional. | 2 |  | 1 |  | 1 | 1) Omisión de información 2) Informes fuera de tiempo.
| 12 | Dar soporte a encargados de unidades operativas, en materia de procesos y POA por departamento. | Cantidad de asistencias recibidas. | Formulario firmado por personal asistido. | Dar asistencia al 100 % de las solicitudes. | X | X | X | X | 1) Falta de interés de algunos encargados. 2) Carga de trabajo
| 13 | Adquirir equipos | Cantidad de equipos comprados | Expedientes de equipos comprados | Una computadora, un teléfono de línea fija y dos UPS. |  |  |  | X | Limitación de recursos.
Preparado por: Francisco E. Pujols O. |  |  | Revisado por: Licda. Facelys Pérez |  |  |  | Aprobado por: Lic. Juan Ysidro Grullón G.
Analista Depto. Planificación y Desarrollo |  |  | Enc. Depto. Planificación y Desarrollo |  |  |  |  | Administrador General del INA

## Departamento Administrativo
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Administración eficiente y transparente.
Ud. Ejecutora: Departamento Administrativo |  |  |  | Resultado Esperado: Gestión apegado al Código de Ética Institucional y demás normativas aplicables.
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Gestionar, organizar, supervisar y controlar las actividades administrativas de la institución | 1 | Dirigir, supervisar y aprobar los procesos de compra, necesarios para la operatividad institucional | Cantidad de procesos de compras aprobados. | Documentos de procesos de compras aprobados | Lograr que los procesos de compras se realicen acorde con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y demás normativas aplicables | 10% | 30% | 30% | 30% | 1) Omitir algún requisito a los suplidores. 2) Permitir licitar a una empresa no calificada.
| 2 | Autorizar las solicitudes elaboración de cheques y documentos de pago de todas las obligaciones contratadas por la institución. | Cantidad de solicitudes de pago aprobadas | Expedientes de pago aprobados. | Autorizar todas las solicitudes de pago requeridas para cumplir con los compromisos institucionales. | x | x | x | x | 1) Omitir algún soporte 2) Digitación incorrecta de algún requerimiento.
| 3 | Preparar los expedientes de pago. | Cantidad de expedientes de pago Preparados. | Expedientes de pago a suplidores | Preparar los expedientes de pago acorde las operacionesy requerimientos | x | x | x | x | 1) Omitir algún soporte 2) Digitación incorrecta de algún requerimiento.
| 4 | Evaluar y aprobar las ayudas sociales. | Cantidad de expedientes de ayuda aprobados. | Expedientes de ayuda aprobados. | Implementar un sistema de ayudas acorde con las posibilidades de la institución. | 10% | 30% | 30% | 30% | 1) Omitir algún requerimiento aplicable
| 5 | Contribuir a la implementación y aplicación de las (NOBACI) | Cantidad de jornadas de trabajo realizadas | Minuta de reunión y hoja de asistencia | Realizar mínimo 20 jornadas de trabajo | 2 | 8 | 8 | 2 | 1) Cambio de incumbente
| 6 | Realizar reunión de rendición de cuentas. | Informe de reunión de rendición de cuentas | Hoja de asistencia o minuta de reunión. | Determinar el nivel de cumplimiento del POA por las unidades operativas de la institución . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Cambio de incumbente.
| 7 | Manejar y controlar los activos de la insstitución. | Cantidad de activos por categoría. | Documento de movimiento e inventario de activos. | Realizar mínimo dos inventarios al año. | X | X | X | X | 1) Extravío de algún activo. 2) Registro de un código equivocado
| 8 | Realizar informe trimestral de operaciones. | Cantidad de Informes de gestión realizados Plan Anual de Compras elaborado. | Documento de informe de gestión. | Realizar mínimo cuatro informes al año | 1 | 1 | 1 | 1 | Omitir alguna actividad importante
| 9 | Elaborar al Plan Anual de Compras (PACC) | Plan Anual de Compras elaborado | Documento del Plan Anual de Compras elaborado. | Disponer de una proyección precisa de las compras para el año en cuestión. |  | 1 |  |  | Omitir partidas importante
| 10 | Licitar los procesos de compras. | Cantidad de procesos de compra licitados | Expedientes de procesos de compras licitados. | Licitar los procesos de compras acorde con la ley No. 340-06 y otras normativas aplicables. | X | X | X | X | 1) Trafico de influencia 2) No escoger la mejor oferta
Coordinar y supervisar la recepción, custodia y suministro de materiales, obras y equipos adquiridos por la institución, así como su debido registro. | 11 | Recibir las obras, bienes y servicios contratados por la institución, vía la División de Compras y Contrataciones. | Cantidad de productos, servicios y monto de compras. | Documento de recepción de obras, bienes y servicios. | Recibir todos los bienes, obras y servicios contratados por la División de Compras y Contrataciones de la institución, acorde las especificaciones tecnicas contratadas. | X | X | X | X | 1) Omisión de alguna especiación técnica en producto o servicio. 2) Recibir algún producto averiado.
| 12 | Registro oportuno de todos los bienes, obras y servicios recibidos, acorde con las especificaciones técnicas contratadas. | Entradas de almacén de birnes , obras y servicios recibidas.. | Entradas de almacén registradas. | Garantizar el debido registro de todas las órdenes de compra ejecutadas. | X | X | X | X | 1) Omitir algún detalle del suplidor. 2) Omitir algún código. 3) Registro equivocado de algún código. | 10,000,00
| 13 | Manejar, reponer y custodiar los bienes y servicios, propiedad de la institución. | Registro diario de entrada y salida de almacén. | Registro diario de entrada y salida de almacén | Garantizar la disponibilidad, manejo y custodia de los bienes necesarios para la operatividad institucional. | X | X | X | x | 1) Presupuesto limitado. 2) Atraso del suplidor.
| 14 | Suministrar los materiales y servicios a las diferentes unidades operativas de la institución. | Salida de almacén de bienes y servicios, debidamente sellada y firmada. | expediente de salida de almacén. | Dar respuesta satisfactoria a todas las requisiciones recibidas. | X | X | X | X | Existencia insuficiente | 5,000.00
| 16 | Elaborar Informe de entrada y salida de Almacén y Suministro dirigido a la División de Contabilidad. | Informes de entrada y salida de Almacén y Suministro elaborado | Informes de entrada y salida de almacén y suministro elaborado. | Elaborar mínimo un informe mensual de la entrada y salida de bienes y servicios, vía almacén. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1) Falla tecnológica. 2) informe fuera de tiempo
| 17 | Asistencia especial a grupos vulnerables del Gran Santo Domingo. | Cantidad de familias asistidas | Informe de asistencia sicial a familias del Gran Santo Domingo | Asitir mínimo 40 mil familias en el primer cuatrimestre del año 2023 |  | 25% | 75% |  | No obtener el presupuesto vía gubernamental | 100,000,000.00
| 18 | Elaborar informe de ayudas y donaciones entregadas. | Informe de ayudas y donaciones entregadas. | Documento de ayudas y donaciones entregadas. | Disponer de un documento con la información oportuna y confiable de las ayudas ofrecidas a los beneficiarios | 3 | 3 | 3 | 3 | 1) Falla tecnológica. 2) Omisión de algunas ayudas.
Mantener las instalaciones físicas de la Sede Central y las funerarias de la instititucione en condiciones hábiles y aplicar un programa para lograr una relación amigable con el Medio Ambiente | 19 | Supervisar y recibir las solicitudes de reparación de áreas. | a) Informe de supervisión. b) Solicitudes de servicio y/o reparación de áreas físicas. | a) Informe de supervisión b) Solicitudes de servicio y/o reparación de áreas físicas. | Mantener las instalaciones de la institucion en condiciones hábiles. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Hacer una lectura ineficaz de alguna área verificada.
| 20 | Reparar las instalaciones de lainstitución. | Cantidad de instalaciones reparadas y montos gastados | Expedientes de áreas reparadas y recibidas | Mantener la institución en condiciones óptimas para su operatividad. | X | X | X | X | 1) Limitación de recursos 2) Recepción tardía de productos y equipos.
| 21 | Elaborar requisición de compra de materiales, equipos y servicios. | Cantidad de requisiciones de compra de materiales, equipos realizadas | Expedientes de requisición de compra | Satisfacer de forma eficiente las solicitudes recibidas. | X | X | X | X | 1) Error de digitación. 2) Omisión de algún producto o servicio.
| 22 | Realizar informe trimestral de operaciones. | Informes realizados | Documentos de informes realizados | Realizar cuatro (4) informe de gestión. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Omitir alguna actividad. 2) Informe fuera de tiempo
| 23 | Gestionar y dar un efectivo tratamiento a los desechos sólidos. | Programa de manejo de los desechos sólidos funcionando. | Informe sobre el manejo de los desechos sólidos. | Dar un debido tratamiento a los desechos sólidos que se producen en la institución. | X | X | X | X | 1)Económico
| 24 | Garantizar un Control efectivo para lograr un uso racional de la energía eléctrica. | Variación porcentual del consumo energético en el período aplicado. | Variación porcentual del consumo energético en el período aplicado. | Disminuir el consumo en 5 % a diciembre del 2023 | X | X | X | X | 1) Aumento de la tarifa. 2) Falta de colaboración de los involucrados
| 25 | Dar inducción al personal del institución, sobre elementos esenciales, para el manejo y protección del medio ambiente. Necesidades de Recursos Humanos | Programa de capacitación al personal de la institución sobre asuntos de medio ambiente aplicado. Acviones de personal nombrado | Confirmación de asistencia y constancia de entendimiento de los asistentes. Expedientes de personal nombrado | Dar mínimo dos (2) talleres sobre el manejo y cuidado del medio a ambiente. Nombrar: un plomero, 5 personal de limpieza,un arbañil y un ebanista |  | X | 1 |  | Falta de interés de los servidores Económico | 1,755,.000.00
Procesar las correspondencias que se generan en la institución, tanto a nivel interno como externo, y garantizar su gestión, custodia y buen manejo de los cheques y documentos recibidos. | 26 | Manejar las correspondencias recibidas y documentos recibidos, acorde su destino | Cantidad de correspondencias y documentos recibidos y gestionadas. | Libro de manejo de correspondencias y documentos recibidos y gestionados | Lograr un efectivo manejo de los documentos y correspondencias recibidas | X | X | X | X | 1) Correspondencia extraviada 2) Llevar un documento a un lugar equivocado
| 27 | Custodiar los documentos y valores generados por la operatividad institucional | Cantidad de documentos y valores recibidos para custodia. | Unidades de Archivo y Boveda Funcionando | Garantizar la custodia de los documentos y valores de la institucion. | X | X | X | X | Extravió de algún documento
| 28 | Llevar el control de entrada y salida de cheques y otros documentos | Cantidad de cheques y otros documentos recibidos y salientes. | Libro de regitro y Muestra física de cheques y documentos recibidos y entregados | Garantizar un manejo y custodia efectiva de los cheques y documentos recibidos | X | X | X | X | 1) Extravío de algún documento 2 Registro equivocado
| 29 | Adquirir equipos y recursos humanos | Cantidad de equipos comprados y acciones de personal nombrado | Expedientes de compra de equipos adquiridos | 1 escáner, 1 Software, 3 computadoras,1 UPS, 1 fotocopiadora y nombrar un técnico especializado |  |  | X | X | Económico
| 30 | Realizar informe trimestral de desempeño | Cantidad de Informes elaborados | Documento de Informe de desempeño | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Informe fuera de tiempo
Garantizar un servicio eficiente de transporte para las actividades de la Sede Central, las Funerarias y los servidores de la institución | 31 | Mantener actualizada la flotilla de vehículos de la institución | 1) Flotillla de vehiculos de la institucion 2) Expedientes de reparación de vehículos del INA. | Expedientes de reparación e informe de mantenimiento de vehículos. | Mantener en capacidad de operación, todas las unidades de la institución. | X | X | X | X | 1) Económico 2) Tardanza en la entrega. | 24,012,644.00
| 32 | Realizar el Programa de servicio de transporte a los servidores de la institución. | Ruta diaria de transporte a los servidores del INA. | 1) Documento de ruta. 2) Contrato de servicio de transporte. | Garantizar el transporte para las actividades de la institución | X | X | X | X | 1) Falla mecánica del vehículo. 2) Clima 3) Falta de conductor.
| 33 | Dar servicio de transporte a las funerarias de la institución | Cantidad de viajes realizados a las diferentes funerarias. | Documentos de ruta y viáticos a las funerarias. | Garantizar el servicio de transporte requerido por las funerarias de la institucion. | X | X | X | X | 1) Falla mecánica del vehículo. 2) Falta de conductor 3) Clima
| 34 | Gestionar la reparación de los vehículos de la institución. | Cantidad de vehículos reparados | Expedientes de vehículos reparados | Mantener la flotilla de vehículos de la institucion, en condiciones hábiles | X | X | X | X | Económico
| 35 | Comprar vehículos | Cantidad de vehículos comprados | Documentos de vehículos comprados | Comprar ocho (5) carros fúnebres usados. |  |  | X |  | Limitación presupuestaria
| 36 | Realizar informe trimestral de desempeño | Cantidad de informes realizados | Documentos de informes | Cuatro informes (4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Poca calidad de la información 2) Informe fuera de tiempo

## Financiero
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Lograr una Administración eficiente y transparente.
Ud. Ejecutora: Departamento Financiero |  |  |  | Resultado Esperado: Gestión apegado al Código de Ética Institucional y demás normativas aplicables.
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene.mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Dirigir, supervisar y controlar todas las operaciones financieras necesarias para la operatividad de la institución, acorde con las Leyes, normas, procedimientos, el Código de Ética institucional y la ley No. 160-21 que modifica las funciones de la institución | 1 | Aprobar los libramientos y otros compromisos de pago | Cantidad de expedientes de pago aprobados | Expedientes de pago aprobados | Aprobar todos los expedientes de pago requerido para la operatividad institucional | 1491 | 1610 | 125 | 1610 | 1) Inobservancia de alguna normativa aplicable. 2) Económico
| 2 | Revisar y aprobar las retenciones, acorde a las normativas de control interno | Monto de retenciones aplicadas | Informe de retenciones realizado. | Garantizar la retención a toda operación que aplique, acorde a la Ley 10-07 y demas normativaas aplicables. | X | X | X X | X | 1) Error de cálculo. 2) Omitir alguna retención.
| 3 | Aprobar y supervisar el presupuesto de la institución | Presupuesto aprobado | Documento de presupuesto aprobado | Garantizar un presupuesto adecuado para el período. |  |  | 1 |  | 1) El techo presupuestario
| 4 | Participar en el análisis y aprobación de los procesos de compra | Procesos de compra aprobados | Expedientes de compra adjudicados | Lograr que los procesos de compra se realicen acorde a las normativas aplicables. | x | x | x | x | Omitir algún elemento aplicable en el proceso
| 5 | Coordinar y dirigir la implementación y aplicación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI | Cantidad de jornadas de trabajo realizadas | Minuta de reunión y hoja de asistencia | Realizar mínimo 20 jornadas o reunión de trabajo | 8 | 2 | 8 | 2 | Cambio de incumbente
| 6 | Validar y aprobar la modificación presupuestaria y cuotas mediante el SIGEF. | Reporte de modificación presupuestaria y cuota | Reportes de modificación y cuotas | disponer de un presupuesto operativo y la aprobación de las respectivas cuotas. | x | x | x | x | 1) Fallas en la plataforma.
| 7 | Programar y supervisar los pagos | Cantidad de pagos realizados, montos y suplidores | Reporte de pagos | Garantizar una eficiente gestión de pagos. | x | x | x | x | 1) Retraso en alguna transferencia de fondo 2) extravío de un cheque.
| 8 | Informe trimestral de operaciones. | Cantidad de Informes elaborados. | Documento de informes | Cuatro (4) informes al año. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Omisión de actividades o información. 2) Informe fuera de fecha
| 9 | Gestionar los cobros por diferentes programas | Monto cobrado por programa y monto total cobrado | Informe desglosado de ingresos | Realizar una efectiva gestión de cobros | x | x | x | x | 1) Deudor no localizado 2) Fraude. 3) Descuento indebido. | 1,155,000,00
Desarrollar una efectiva gestión de cobros acorde con los compromisos contraídos entre los usuarios y la institución y demás grupos de interés. | 10 | Preparar expedientes de descuentos indebidos para fines de devolución | Porcentaje de expedientes preparados. | Expedientes preparados | Hacer las devoluciones acorde a las solicitudes. | x | x | x | x | Error de cálculo.
| 11 | Elaborar informes de ingresos dirigido a la División de Tesorería del INA. | Informes de ingresos elaborados. | Informes de ingresos elaborados | Mantener la División de Tesorería actualizada con los ingresos recibidos. | 3 | 3 | 3 | 3 | Omisión de alguna operación
| 12 | Elaborar informe de ingresos desglosado por destino de ingreso, dirigido a las unidades de: Depto. Financiero, Auditoría, División de Contabilidad, suplidores y Planificación | Informe de ingresos desglosado por institución, o empresa elaborado. | Informe de ingresos desglosado por institución o empresa. | Clasificar el ingreso acorde a la fuente. | 12 | 12 | 12 | 12 | 1) Retraso en la entrega. 2) Informaciones incorrectas. 3) Error digital
| 13 | Elaborar recibos de pago de viviendas | Cantidad de recibos elaborados y monto | Expedientes de vivienda Y beneficiarios | Mantener actualizado los procesos de vivienda de la institución. | X | X | X | X | Error de digitalización
| 14 | Elaborar informe de ingresos provenientes de la Tesorería Nacional, Dirigido a la División de Contabilidad. | Informe de ingresos provenientes de la Tesorería Nacional | Informe de ingresos provenientes de la Tesorería Nacional | Que se realicen los debidos registros en las cuentas correspondientes a cada empresa. | 3 | 3 | 3 | 3 | Retraso en la entrega. | 5,000,00
| 15 | Elaborar informes de gestión de cobros. | Informes de gestión cobros elaborados. | Documentos de informes de gestión de cobros elaborados | Elaborar cuatro informes al año. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Informe fuera de fecha. 2) Calidad insatisfactoria de la información.
| 16 | Dar seguimiento a las cuentas morosas | Cantidad de cuentas trabajadas | Informe de pagos de cuentas morosas por fuente | Mejorar el índice de recuperación de los créditos otorgados | x | x | x | x | 1) No encontrar deudores 2) Negativa de pago
| 17 | Registro diario de ingresos por fuente | Monto de ingresos por fuente | Informe de pagos por fuente | Disponer de información confiable de los ingresos recibidos por fuente | x | x | x | x | 1)Omitir alguna información 2)Error de digitación
| 18 | Realizar informe trimestral de desempeño | Informe trimestral elaborado | Documento de informe de desempeño | Realizar mínimo cuatro (4) informes al mes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Omisión de información 2) Informe fuera de tiempo
Llevar el registro contable de todas las transacciones económicas y financieras del INA, a fin de dar cumplimiento a las normas legales de contabilidad gubernamental y proporcionar información adecuada que sirva de base para la toma de decisiones y elaboracion de informes de gestion. | 19 | Velar por el debido registro de todas las operaciones de la institución. | Cantidad de operaciones debidamente registradas. | Operaciones debidamente registradas. | Garantizar el registro del 100% de las operaciones realizadas por la institución. | x | x | x | x | 1) Omisión del registro de alguna operación 2) Digitación incorrecta | 138323.32
| 20 | Elaborar informes financieros | Cantidad de informes financieros elaborados. | Documentos de informes financieros elaborados. | Elaborar los informes financieros requeridos por la MAE y órganos rectores. | 14 | 14 | 14 | 15 | 1) Documentación insuficiente 2) Digitación incorrecta
| 21 | Realizar informes de gestión y cumplimiento de normativas y controles aplicables en los procesos del departamento | Número de informes de gestión y cumplimiento elaborados. | Informes de gestión y cumplimiento | Realizar mínimo un informe mensual. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1) Falta de calidad de la evidencia.
| 22 | Preparar conciliación bancaria acorde a los normativas y requerimientos vigentes. | Cantidad de conciliación bancaria | Documentos de conciliación bancaria elaborados. | Determinar la uniformidad entre los registros de la institución y de los bancos. | 32 | 32 | 32 | 32 | ) Omitir alguna operación. 2) Error de cálculo 3) Registro en cuenta equivocada.
| 23 | Preparar los estados financieros | Cantidad de Estados financieros preparados y elaborados | Estados financieros elaborados | Preparar mínimo 28 estados financieros requeridos por el Titular y y órganos rectores. | 7 | 7 | 7 | 7 | 1) Registro contable incorrecto 2) Omisión de alguna operació
| 24 | Preparar los informes para la OAI | Cantidad de infirmes preparado | Docunentos de informes elaborados | Preparar 12 informes al año. | 3 | 3 | 3 | 3 | Omitir alguna información importante
| 25 | Verificar las ejecuciones presupuestarias con nuestros registros en el Sistema Soluflex | Cantidad de ejecuciones presupuestarias verificadas | Documentos de ejecución presupuestaria verificados. | Realizar doce (12) informes al año |  |  |  |  | Omitir alguna operació
| 26 | Elaborar cuadros estadísticos para uso de la ONE. | Cantidad de cuadros elaborados | Cuadros estadísticos elaborados | Poner a disposición de la ONE las informaciones institucionales | 6 | 7 | 6 | 7 | Error de digitación
| 27 | Actualizar las cuentas por cobrar, clientes y servidores. | Porcentaje de cuentas actualizadas | Informe de cuentas actualizadas | Disponer de un sistema de cuentas eficiente | X | X | X | X | Omitir alguna transacción
| 28 | Elaborar estado de resultados | Estado de resultado elaborado | Estado de resultado elaborado | 1 |  |  |  | 1 | Omitir alguna infomacion relevante
| 29 | Elaborar informe mensual de ataúdes | Cantidad de informes elaborados | Documentos de informes de ataúdes | 12 |  |  |  |  | Descuadre de entrada y salida de ataúdes
| 30 | Preparar estado de cierre del año fiscal | Estado de cierre elaborado | Documento de estado de cierre | Preparar cierre del año que termina y aperturar el que se inicia. |  |  |  | 1 | Omitir alguna transacción
| 31 | Preparar informe trimestral de desempeño | Cantidad de informes elaborados | Documentos de informes trimestral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe fuera de tiempo
| 32 | Elaborar el reporte diario de disponibilidad. | Reporte diario de ingresos y pagos. | Reporte diario de ingresos y gastos. | 260 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1) Omitir información relenante
| 33 | Elaborar cheques para pagos. | Cantidad de cheques elaborados | Expedientes de cheques elaborados y pagados. | 6200 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | Error de digitación | 30,000,00
Coordinar y supervisar las actividades de recaudación, pagos y otras actividades que comprometen los ingresos de la institucion | 33 | Elaborar reporte de ingresos de las funerarias | cantidad de informes de ingresos realizados | documentos de informe de ingresos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Omitir alguna transacción relevante
| 34 | Elaborar reporte de consumo de combustible | Cantidad de reportes elaborados | Documentos de reporte de ingresos | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | Omitir algún consumo
| 35 | Realizar informe de ingresos para Cobros, Planificación y Contabilidad | Cantidad de informes | Documentos de informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Omitir información relevante
| 36 | Elaborar carta de retención de impuestos a suplidore | Cartas de retencion elaboradas | Cartas de retencion de consumo de combustible | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | Omitir alguna retención
| 37 | Recibir valores en caja y hacer los depósitos correspondientes. | Informe de recepcion de valores | Informe de recepcion de valores | Recibir los valores vía caja de forma eficiente y hacer los depósitos en tiempo hábil. | 150 | 150 | 150 | 150 | 1) Pérdida de un cheque. 2) Depósitos tardíos
| 38 | Entregar cheques a beneficiarios. | Informe de cheques entregados. | Informe diario de caja | Cumplir con los compromisos de pago que requieren de esta herramienta. |  |  | X | X | 1) Perdida de algun cheque. 2) Faltante de efectivo
| 39 | Custodiar los cheques procesados. | Reporte diario de caja. | Programa de guarda y custodia de documentos internos y externos. | Cumplir con los compromisos de pago que requieren de esta herramienta. | X | X |  |  | 1) Pérdida de algún cheque.
Recibir, coordinar, dirigir, preparar y evaluar los expedientes de Cesantía, Invalidez, Seguro de Vida y Reembolso Funerario, para fines de pago. | 40 | Preparar expedientes de cesantía, invalidez, seguro de vida y reembolso funerario. | Porcentaje de expedientes preparados Cantidad de compromisos de pago preparados | Expedientes preparados para fines de Pago. | Preparar todos los expedientes recibidos, para fines de pago. | X | X | X | X | 1) Soporte fraudulento. 2) Error de cálculo. | 25,550.000.00
| 41 | Documentar expediente de evaluación médica para pago de invalidez. | Porcentaje de expedientes preparados Cantidad de compromisos de pago preparados | Expedientes preparados. | Preparar Tres mil quinientos expedientes. | 800 | 800 | 800 | 600 | 1) Soporte fraudulento. 2) Error de cálculo.
| 44 | Preparar compromiso de pago de descuentos indebidos y anexar a expedientes. | Cantidad de compromisos de pago preparados | Expedientes de descuentos indebidos | Preparar compromiso acorde a los casos recibidos | x | x | x | x | 1) Error de calculo 2) Digitación incorrecta.
| 45 | Adquirir mobiliarios | Equipos adquiridos. | Equipos adquiridos y usándose. | Obtener ocho archivos de pared. |  |  | 4 | 4 | Limitación de recursos
| 46 | Realizar encuesta de satisfacción de servicios | Cantidad de encuestas realizadas | Documentos de encuestas realizadas | Realizar muestra de encuestas de satisfacción | 3 | 3 | 3 | 3 | Grado de confiabilidad
Confeccionar y tramitar las nóminas de pago de la institución y hacer las actualizaciones requeridas por los movimientos generados por el Departamento de Recursos Humanos del INA. | 47 | Preparar las nóminas de pago acorde a los movimientos de personal | Cantidad de nóminas de personal elaboradas, cantidad de servidores y monto | Documento de nóminas de personal elaboradas para fines de pago. | Preparar las nóminas de pago requeridas por la institucion, acorde con las leyes y procedimientos vigentes. | 16 | 16 | 15 | 22 | 1) Envío de acciones fuera de tiempo 2) No aplicar alguna retención 3) Error de monto a pagar | 10,000,00
| 48 | Realizar informe de la relación de descuentos del Punto de Venta | Informe de descuentos del Punto de Venta. | Informe de descuentos del Punto de Venta. | Aplicar descuentos acorde a normativas y acuerdos interinstitucionales | 3 | 3 | 3 | 3 | 1) Omitir algún descuento aplicable 2) Error de cálculo.
| 49 | Digitalizar las nóminas de los servidores y ex-servidores del estad | Cantidad de nóminas digitalizadas | Archivo digital de nóminas trabajadas | Digitalizar 120mil nóminas de servidores del estado | 30 | 30 | 30 | 30 | 1) Omitir algún servidor en la nómina 2) Datos incompletos.
| 50 | Dar servicio de actualización de nóminas a servidores del estado | Cantidad de servicios ofrecidos | Expedientes de actualización de nóminas | Ofrecer 200 soluciones de actualización | 50 | 50 | 50 | 50 | 1) Déficit de personal.
| 51 | Realizar informe trimestral de desempeño | Informe trimestral elaborado | Documento de informe trimestral | Realizar mínimo cuatro informes al año (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe fuera de tiempo
Mantener un sistema de información confiable que permita la aprobación de créditos a los servidores del estado con un nivel bajo de riesgo y facilidad de acceso | 52 | Analizar y aprobar las solicitudes de crédito de los servidores públicos de diferentes instituciones. | Porcentaje de solicitudes aprobadas. | Expedientes de crédito ejecutados | Recibir y depurar 2,600 solicitudes de crédito | 700 | 750 | 650 | 550 | 2) Aprobar a un cliente con poca capacidad de pago. | 35,000,00
| 53 | Propiciar acuerdos interinstitucionales para facilitar soluciones de crédito a los servidores públicos. |  | Contrato(s) inter-institucional firmado(s). | Agregar cuatro nuevas instituciones a nuestro listado de clientes. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Cambio del titular. 2) Falta de seguimiento.
| 54 | Realizar informe de relación de descuentos | Cantidad de informes realizados | Documento de informe de relación de descuentos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1) Omitir algún descuente 2) Descuento indebido
| 55 | Elaborar informe trimestral de gestión | Cantidad de informes elaborados. | Documento de Informes elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Informe fuera de tiempo.
Nota: Se emiten siete (7) informes mensual a los suplidores, seis (6) al Departamento Financiero y uno (1) a la División de tesorería.

## RRHH
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Ud. Ejecutora: Departamento Recursos Humanos |  |  |  | Resultado Esperado: Desarrollo de una Gestión Humana acorde a lo establecido en la Ley No. 41-08 de Función Pública que garantice la existencia de servidores públicos competentes, motivados e identificados con el logro de los objetivos institucionales.
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Desarrollar y fortalecer los subsistemas de Recursos Humanos para garantizar en la institución, el cumplimiento de la ley No. 41-08 de Función Pública y su reglamento de aplicación No. 527-09. | 1 | Actualizar los Manuales de Recursos Humanos | Manuales revisados yactualizados | Manuales revisados y actualizados | Garantizar un manejo de los RRHH, acorde con la Ley 41-08 y su Reglamento de Aplicación 527-09 y demás normativas |  |  |  | X | Retraso en la aprobación de parte del MAP. | 35,500,000,00
| 2 | Reclutar al personal requerido por las unidades operativas de la institucion. | Cantidad de servidores reclutados e integrados a la institución | Acciones de personal aplicadas durante el período | Cumplir con los requerimientos de RRHH, de las unidades operativas. | X | X | X | X | Recursos limitados
| 3 | Firmar los acuerdos de desempeño con los servidores de la institucion. | Cantidad de acuerdos firmados | Expediente de acuerdo de desempeño del servidor público | Firmar acuerdo de desempeño con todo el personal de al entidad | X |  |  |  | Poco entendimiento de algunos servidores
| 4 | Evaluar el desempeño de los servidores de la institucion, acorde con la Ley 41-08 y su reglamento de aplicación No. 527-09 | Cantidad de servidores evaluados | Expediente del servidor público | Evaluar el desempeño de todo el personal del INA |  |  |  | X | Falta de realismo en algunas evaluaciones
| 5 | Gestionar y realizar la encuesta de clima laboral | Encuesta de clima realizada | Documento de encuesta de clima aplicada | Determinar el clima laboral existente en la institución |  |  | X |  | Calidad de la información
| 6 | Gestionar la capacitación, entrenamiento e inducción del personal, acorde con la evaluación de desempeño y acciones requeridas | Cantidad de actividades de capacitación, entrenamiento e inducción realizadas | Formularios de asistencia y certificaciones de las instituciones formadoras | Realizar diez (10) eventos de formación e inducción | 2 | 3 | 3 | 2 | 1)Poca motivación de los servidores
| 7 | Manejar los indicadores del SISMAP | Niveles de resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones | Informe de resultados de evaluación | Garantizar niveles aceptables en las diferentes evaluaciones. | X | X | X | X | Retraso en el suministro de la información de las demás unidades operativas.
| 8 | Otorgar vacaciones a los servidores públicos de la institución | Porcentaje de vacaciones otorgadas | Expedientes de los servidores dela institución | Otorgar vacaciones a todos los servidores que califiquen acorde con la Ley No. 41-08 de Función Pública y su Reglamento de Aplicación No. 527-09 | X | X | X | X | La carga de trabajo en algunas unidades.
| 9 | Llevar un archivo organizado de los servidores públicos de la insitución | Archivo de los servidores públicos | Expedientes de los servidores del INA | Disponer de la información completa y oportuna de los servidores del INA | X | X | X | X | Omisión de alguna información 2) Extravío de algún expediente
| 10 | Garantizar la higiene y seguridad ocupacional | Cantidad de acciones dirigidas a corregir las debilidades | Registro de actividades gestionadas y realizadas | Disminuir al máximo las posibilidades de riesgo del personal | X | X | X | X | Limitación de recursos
| 11 | Contribuir con el desarrollo de una cultura de calidad de los servicios que ofrecemos | Acciones de mejora implementadas | Formularios de asistencia | Hacer aportes que contribuyan a la mejora de nuestros servicios. | X | X | X | X | Limitación de recursos
| 12 | Programar actividades de reconocimiento, compensacion y apoyo a los servidores públicos | Cantidad de actividades realizadas | Formularios de asistencia y fotografías del evento | Mantener motivados a los servidores del INA | 1 | 2 | 2 | 1 | Limitación de recursos
| 13 | Realizar el informe trimestral de desempeño. | Cantidad de informes realizados | Documentos de informes realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe fuera de tiempo
| 14 | Realizar la planificación de los recursos humanos | Documento de planificación de Recursos Humanos elaborado | Documento de planificación de recursos humanos | Disponer de la planificación de recursos humanos para el año en curso. |  |  |  | X | Movimientos de personal fuera de tiempo
| 15 | Implementar los Comités Institucional | Número de Comités Institucional implemetados | Documentos de formación de Comités Instiucional | Formar 4 Comités Institucional | 1 | 1 | 1 | 1 | Falta de interes

## Seguros Funerarios
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Desarrollar un programa eficiente y económico de servicios funerarios con usuarios a nivel nacional.
Ud. Ejecutora: Departamento Seguros Funerarios |  |  |  | Resultado Esperado: Programa de servicios funerarios económico y eficiente implementado y funcionando para servidores Públicos y público en general.
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Promover los beneficios de los seguros funerarios del Instituto de Auxilios en las instituciones públicas, privadas y público en general | 1 | Gestionar y promover los seguros funerarios de la institución | Cantidad de visitas y envió de información a instituciones | Registro de visitas y envió de información a instituciones | Lograr que las instituciones del estado conozcan de la existencia del seguro funerario del INA. | X | X | X | X | Cambio de incumbente | 1,000,000,00
| 2 | Vender los seguros funerarios que ofrece el Instituto de Auxilios en las instituciones del estado y público en general. | Contratos o formularios firmados por las partes. | Expedientes de seguro funerario firmados. | Aumentar en un 2% la venta del seguro funerario durante el año, 2023 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | Asistencia insatisfactoria.
| 3 | Dar charlas de promoción del seguro funerario de la institución endiferentes instituciones | Charlas de promoción realizadas. | Listado de asistencia | Llevar el mensaje de los beneficios de los seguros funerarios de la institución, mínimo a 12 instituciones del sector paúblico. | 3 | 3 | 3 | 3 | Transporte
| 4 | Preparar expedientes de reembolso funerario | Porcentaje de expedientes preparados | Expedientes preparados | Preparar 200 expedientes de reembolso funerario para fines de pago. | 50 | 50 | 50 | 50 | Económico
| 5 | Realizar informe trimestral de desempeño | Informes elaborados. | Documento de informe. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Informe fuera de tiempo.

## Servicios Funerarios
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Desarrollar un programa eficiente y económico de servicios funerarios con usuarios a nivel nacional.
Ud. Ejecutora: Departamento de Servicios Funerarios |  |  |  | Resultado Esperado: Programa de servicios funerarios económico y eficiente implementado y funcionando para servidores Públicos y público en general.
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Garantizar la prestación de un servicio funerario eficiente, acorde con las políticas de asistencia social de la institución, en casi todo el territorio nacional. | 1 | Dar servicios funerarios a los usuarios | Cantidad de servicios ofrecidos | Expedientes de servicios funerarios | Cumplir con todos los servicios solicitadores por el público en general. | 25% | 25% | 25% | 25% | 1)Falla eléctrica 2) Falla del medio de transporte | 48,210,000,00
| 2 | Recibir ataúdes acorde las ordenes de compra | Cantidad de ataúdes recibidos por marca | Orden de compra y recepción de ataúdes | Garantizar un manejo y control efectivo de los ataúdes | X | X | X | X | Omitir alguna especificación técnica.
| 3 | Validar el inventario de ataúdes | Inventarios validados | Expediente de inventario | Cumplir con todos los servicios solicitados por el público en general | 3 | 3 | 3 | 3 | Error de digitación
| 4 | Participar en el concurso de Gestión de calidad de los servicios públicos, auspiciado por el Ministerio de Administración de Personal, MAP. | Documentos de participación en el concurso de gestión de calidad de los servicios públicos | Documentos de participación. | Obtener el grado Oro en la calidad del servicio ofrecido a nuestros usuarios en el año 2023. |  |  | X |  | Económico
| 5 | Informe trimestral de desempeño | Cantidad de informes realizados | Documento de informe trimestral de desempeño | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Entrega tardía de información de las funerarias

## Comunicacion
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Administración eficiente y transparente
Ud. Ejecutora: Departamento de Comunicación |  |  |  | Resultado Esperado: Sistema de Comunicación abierto y transparente.
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Coordinar, dirigir y mantener las relaciones inter e intra-institucionales, al igual que los vínculos del INA, con los medios de comunicación social, acorde con el Manual de Política Comunicacional del INA. | 1 | Diseñar y elaborar la política comunicacional de la institución. | Política de comunicación y elaborada | Manual de comunicación de la institución | Disponer de un manual de comunicación para manejar la comunicación institucional | X | X | X | X | Omitir | 5,638,800,00
| 2 | Coordinar y dirigir la publicidad institucional | Informe de publicidad institucional | Documento de informe de publicidad institucional | Disponer de un programa de publicidad e implementandose | X | X | X | X | 1) Limitación presupuestaria
| 3 | Promover la institución en las redes sociales y de más medios de comunicación | Indicadores de difusión y cobertura en las redes sociales | Informe de presencia de la institucion en las redes sociales y medios de comunicación | Lograr una presencia activa y creciente en los diferentes medios de cominicación en las redes sociales | X | X | X | X | Fallas técnicas
| 4 | Dar cobertura y difundir las actividades de la institucion | Cantidad de actividades cubiertas y difundidas en diferentes medios. | Informe de actividades cubiertas y difundidas | Dar cobertura y difusion total a los eventos y actividades de la entidad, acorde la politica de comunicación istitucional | X | X | X | X | Falla técnica de equipos
| 5 | Elaborar la síntesis de contenido de los medios escritos | Cantidad de síntesis elaborada | Dosier de síntesis de contenido | Elaborar cada día la síntesis de contenido y enviarla al Titular de la entidad. | X | X | X | X | Omitir alguna información de interés del Titular de la institución
| 6 | Solucionar quejas y conflictos | Cantidad de casos solucionados | Informe de manejo de quejas y conflictos | Solucionar los casos presentados | X | X | X | X | Manejo inadecuado de algún conflicto
| 7 | Dar solución a las solicitudes de información | Cantidad de soluciones de información | Informe de solución de información a usuarios | Dar solución a las solicitudes hechas por los usuarios | X | X | X | X | Inconformidad de respuesta, departe de algun solicitante
| 8 | Realizar informe trimestral de desempeño | Informes realizado | Documentos de informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Negligencia en la entrega de informaciones.

## Revision y Analisis
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico:: Administración eficiente y transparente
Ud. Ejecutora: Departamento de Revisión y Análisis. |  |  |  | Resultado Esperado: Un sistema de control interno implementado y operando en la institución.
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Garantizar la aplicación de las Normas de Control Interno en todas las operaciones aplicables, que se realizan en la institución. | 1 | Revisar los documentos de pago, ordenes de compra, reposición de fondos reponibles y cualquier otro documento que aplique. | Cantidad de expedientes revisados por categoría. | Documentos revisados. | Garantizar que todo documento de erogación de fondos públicos cumpla con los requisitos legales aplicables. | X | X | X | X | 1) Falla en digitación 2) Omisión de algún soporte. | 200,000.00
| 2 | Supervisar las operaciones de la Sede Central y las funerarias de la institución. | Informes de supervision | Documento de supervisión operativa. | Garantizar que las operaciones, en la Sede Central y las funerarias se realicen acorde con las Normas legales y Procedimientos. | X | X | X | X | 1) Baja calidad de la información. 2) Falla en digitación.
| 3 | Realizar informes de supervisión y control dirigido al Titular de la institución | Cantidad de informes realizados | Documentos de informes realizados | Realizar mínimo cuatro (4) informes al año | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Informes a destiempo 2) Carga de trabajo
| 4 | Revisar las Nóminas de pago de la institución | Cantidad de Nóminas revisadas | Documentos de Nóminas revisados | Garantizar que se cumplan las normas y retenciones aplicables | X | X | X | X | 1) Omitir algún descuento 2)Omitir algún beneficiario
| 5 | Verificar los estados financieros y conciliaciones bancarias | Cantidad de estados financieros y conciliación bancaria verificados | Documentos verificados | Garantizar que se cumplan normas aplicables | X | X | X | X | 1) Omitir alguna operación 2) Error de digitación
| 6 | Realizar arqueos de caja general, caja chica y fondos reponibles. | Informe de arqueos realizados. | Documentos de arqueos realizados. | Garantizar el manejo y uso eficiente de los recursos disponibles. | 6 | 7 | 6 | 7 | Limitación presupuestaria | 80,000,00
| 7 | Supervisar la recepción de bienes y servicios contratados | Cantidad de acciones de supervisión realizadas | Documentos de recepción de bienes y servicios. | Garantizar que los bienes y servicios contratados se reciban, acorde las normas técnica contratadas. | X | X | X | X | 1) Omitir alguna especificación técnica 2) Recibir algún producto averiado
| 8 | Revisar y hacer arqueos de las cuentas por cobrar de las funerarias | Cantidad de a cuentas revisadas | Documento de revisión y arqueo de cuentas ejecutados | Hacer más efectivo el sistema de cobros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Detectar cuentas sin responsables definido
| 9 | Revisar las cuentas pendientes por liquidar | Cantidad de cuentas pendientes por liquidar revisadas | Documento de cuentas por liquidar | Garantizar más transparencia en el uso de los recursos |  | 1 |  | 1 | Deficiencia de los soportes
| 10 | Realizar autoevaluación de cumplimiento del POA y aplicación de las Normas Básicas de Control Interno. | Informe de autoevaluación realizado. | Informe de autoevaluación realizado. | Determinar los niveles de cumplimiento de del POA por departamentos e institucional. |  |  |  | 1 | Detectar incumplimiento de normativas y de tareas
| 11 | Realizar informe semestral de control de operaciones | Cantidad de informes realizados | Documentos de informes | 2 | 1 |  |  | 1 | Incumplimiento de normas
| 12 | Necesidad de recursos humanos y equipos | Personal nombrado y equipos comprados | Acción de personal nombrado y equipos operando. | Nombrar dos técnicos y comprar dos computadoras y una impresora |  |  |  | X | Limitación presupuestaria
| 13 | Verificar y controlar el inventario de títulos | Cantidad de títulos en poder del INA | Documentos de títulos disponibles | Garantizar la legitima propiedad de los beneficiarios. | X |  |  |  | Extravío de algún título

## Salud
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Contribuir a mejorar la salud de los empleados públicos y público general.
Ud. Ejecutora: Departamento de Servicios de Salud |  |  |  | Resultado Esperado: Programas de consultas generales, especializadas y odontológicas implementados y operando
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Gestionar, administrar y supervisar, los servicios de salud que ofrece la institución, atraves de sus unidades de Salud y Odontogia, y controlar los medicamentos y equipos que maneja y entrega a los usuarios. | 1 | Dar consultas generales y de diferentes especialidades. | Número de evaluaciones medicas realizadas | Informe de servicios médicos | Consultar 5,500 personas. | 1500 | 1600 | 1400 | 1000 | 1) Falla eléctrica 2) Falla de equipo médico | 5,617,215.00
| 2 | Dar consultas y realizar procedimientos odontológicos | Número de personas consultadas y procedimientos realizados | Informe de servicios odontológicos. | Consultar y tratar 4,500 Personas. | 1500 | 1500 | 1000 | 500 | 1) Falla eléctrica 2) Falla de equipo médico
| 3 | Dar servicios de planificación familiar | Número de personas planificadas. | Informe de servicios médicos. | Planificar 1,700 personas. | 400 | 450 | 450 | 400 | 1) Falla eléctrica 2) Falla de equipo médico
| 4 | Realizar operativos médicos y odontológicos. | A) Número de operativos realizados y B) Número de personas beneficiadas. | Informe de servicios médicos. | Realizar cuatro (4) operativos médicos y odontológicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Accidente de vehículo 2) Avería en algún equipo
| 5 | Realizar evaluaciones médicas a los servidores públicos para fines de pago de invalidez | Cantidad de servidores evaluados | Expediente de evaluaciones médicas | Realizar todas las evaluaciones médicas requeridas por la División de prestaciones | X | X | X | X | Omisión de algún soporte
| 6 | Realizar operativos de vacunación. | Número de operativos de vacunación realizados | Informe de servicios médicos. . | Contribuir con las necesidades de vacunación de los servidores públicos y público en general | 1 | 2 | 2 | 1 | 1) Clima 2) Recursos limitados
| 7 | Donar medicamentos a servidores públicos y personas de escasos recursos. | Número de personas beneficiadas | Informe de servicios médicos. | Contribuir con la salud de los servidores y público en general | 2500 | 3000 | 3000 | 1500 | Recursos insuficientes
| 8 | Necesidad de recursos humanos | Personal nombrado. | Acción de personal nombrado y operando. | Nombrar dos (2) secretarias |  |  | X | X | Limitación de recursos
| 9 | Crear la unidad emergencia. | Unidad de emergencia creada. | Unidad de emergencia creada y funcionando. | Dotar al Depto. De Servicios de Salud de una unidad de emergencia. |  |  |  | X | Recursos insuficientes
| 10 | Informe de desempeño trimestral. | Cantidad de Informes elaborados | Documentos de informes del Depto. De Servicios de Salud. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Informe tardío 2) Deficiencia en la calidad de la información.

## Juridico
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento institucional
Ud. Ejecutora: Departamento Jurídico |  |  |  | Resultado Esperado: Un sistema de acatamiento legal actualizado y aplicado en todos los procesos operacionales aplicables de la institución.
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Asesorar a la Administración General y unidades operativas de la institución en asuntos jurídicos y su correspondiente representación legal. | 1 | Dar seguimiento y actualizar las normas inmersas en los procesos del INA. | Documento de actualización de normas | Documentos de actualización de normas. | Garantizar una aplicación efectiva de las Leyes en los procesos operativos del INA | 4 | 4 | 4 | 4 | 1) Omitir alguna normativa de interés institucional | 600,000.00
| 2 | Representar a la institución en los tribunales de la República | Informe de asesoría y representación Legal elaborado | Informe de asesoría y representación Legal elaborado | Representar al INA de forma efectiva en los casos requeridos | X | X | X | X | Descuido de algún caso
| 3 | Elaborar y registrar todos los contratos requeridos por la Institución y cualquier otro documento de interés. | Contratos y Documentos elaborados y registrados. | Contratos y Documentos elaborados. | Dar formalidad legal a toda operación que lo requiera. | X | X | X | X | 1) Registro tardío de contrato
| 4 | Elaborar certificación de propiedad a beneficiarios | Cantidad de certificación de propiedad relazados | Documento de certificación de propiedad | Dar respuesta efectiva a todos las solicitudes recibidas | X | X | X | X | 1) Información amañada 2) Certificar un propietario incorrecto
| 5 | Elaborar certificación de estatus jurídico | Cantidad de certificaciones de estatus jurídico elaboradas | Documentos de certificación elaborados | Mejorar el estatus jurídico de los propietarios relacionados con el INA | X | X | X | X | Insatisfacción de algún usuario
| 6 | Dar seguimiento y acatamiento legal a las normas y leyes aplicables a los procesos. | Informe de acatamiento legal en los procesos | Informe de acatamiento legal en los procesos. | Garantizar la aplicación efectiva de las normativas legales en los procesos del INA | X | X | X | X | Omisión de alguna normativa aplicable.
| 7 | Dar servicios directos a usuarios | Variedad y cantidad de servicios ofrecidos a los usuarios | Registro de servicios ofrecidos | Brindar un servicio satisfactorio a todo usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | Insatisfacción de algún usuario
| 8 | Archivar los documentos operativos del Departamento Jurídico | Cantidad de documentos archivados | Documentos operativos del Departamento Jurídico | Garantizar la custodia de los documentos operativos del Depto. Jurídico | X |  | X | X | Extravío de algún documento
| 9 | Realizar informe semestral de acatamiento legal | Informe de levantamiento de normas conten | Documento de informe de acatamiento legal | Realizar mínimo dos informes al año |  | 1 |  | 1 | 1) Omisión de alguna normativa legal aplicable.
| 10 | Capacitar al personal del departemento jurídico en gestión inmobiliaria y control interno. | Jornadas de capacitación realizadas. | Lista de asistencia de participantes | Capacitaral personal relacionado con el área inmobiliaria |  | 1 |  | 1 | Falta de interés de los servidores.
| 11 | Realizar Informe trimestral de asesoría y representación legal. | Cantidad de informes emitidos | Informe de levantamiento de normas contenidas en los procesos del INA. | Realizar Mínimo cuatro (4 ) informes al año. | 1 | 1 | 1 | 1 | Incumplimiento de fechas.
| 12 | Levantar las normas legales inmersas en los procesos de cada unidad operativa de la institución. | Informe de normas levantadas | Informe de levantamiento de normas en los procesos. | Realizar mínimo dos informes al año |  | 1 |  | 1 | Omitir alguna norma aplicable
| 13 | Adquirir equipos | Cantidad de equipos comprados. | Equipos ubicados y funcionando | 3 computadoras, 1 fotocopiadora, 1 escáner, 1 trituradora de papeles, 1 escritorio 1 teléfono y 1 biblioteca Jurídica actualizada | X | X | X | X | Limitación de recursos.
| 14 | Realizar informe trimestral de desempeño | Informes realizados | Documentos de informe de desempeño | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe fuera de tiempo

## Tecnologia
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento institucional
Ud. Ejecutora: Departamento de Tecnología de la Información |  |  |  | Resultado Esperado: Sistema tecnológico implementado y operando acorde con la operatividad institucional.
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Diseñar, implementar y administrar los sistemas tecnológicos necesarios para el manejo de las operaciones de la institución y el soporte correspondiente. | 1 | Diseñar e implementar programas acorde a los requerimientos de la institución. | Programas implementados | Programas implementados y funcionando | Implementar mínimo cinco (4) programas durante el año | 1 | 1 | 1 | 1 | 1)Financieros | 14,558,393.00
| 2 | Manejar la información operativa a nivel interno y externo (actualizar portal Web institucional). | Informe de usuarios | Informe de usuarios. | Garantizar un sistema de información oportuno y confiable | X | X | X | X | 1) Retraso en la entrega de información de parte de las unidades involucradas. 2) Falla técnica
| 3 | Dar Mantenimiento a los sistemas informáticos que maneja la institución | Cantidad de informe de mantenimiento de Sistemas. | Informes de mantenimiento de Sistemas | Realizar mínimo un informe mensual | 3 | 3 | 3 | 3 | 1) Financiero 2) Fallas técnicas complicadas.
| 4 | Dar seguimiento y soporte técnico a las unidades operativas de la institución. | Reportes de asistencia técnica | Reportes de asistencia técnica. | Dar respuesta satisfactoria a todas solicitudes de asistencia técnica | X | X | X | X | 1) Financiero 2) fallas técnicas complicadas
| 5 | Implementar el SASP en la institución. | Sistema implementado | Infome de avances e la la implemetación del SASP en el INA. | Sistema implemetado al 2023. |  | X |  |  | Atraso en los niveles de asesoria.
| 6 | Disponer y mantener un archivo actualizado con la las informaciones generadas en el INA. | Unidad de archivo de información de Tecnología de la Información | Servidor de base de datos. | Garantizar la custodia y disponibilidad de la información | X | X | X | X | 1) Pérdida de algún documento. 2) Fallas en los equipos servidores | 80,000.00
| 7 | Dar servicios de mantenimiento y actualización de hardware. | Nuevo hardware instalado | Informe de mantenimiento o nueva instalación | Realizar mínimo cincuenta (50 ) servicio de actualización y mantenimiento de hardwuare. | 10 | 10 | 10 | 20 | Financiero
| 8 | Compra de equipos | Cantidad de equipos comprados | Expedientes de equipos comprados | Comprar ciento cuarenta (140) UPS, ciento setenta (170) computadoras completas, Cinco (5) laptop y cuarentaicinco (45) impresoras. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1) Omisión de alguna información importante. 2) Grado de confiabilidad de la información.
| 9 | Preparar informe trimestral de desempeño | Informes elaborados | Documentos de informes elaborados | Preparar mínimo cuatro (4) informes al año | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe fuera de tiempo.

## Ingenieria
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: : Mejorar las instalaciones de la institución y dar soluciones de reparación de viviendas a personas de escasos recursos económicos, acorde con la política social de la institución
Ud. Ejecutora: Departamento de Ingeniería |  |  |  | Resultado Esperado: Programa de seguimiento y reparación de las instalaciones de la institución y viviendas sociales implementado y funcionando.
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Coordinar, supervisar y dirigir las obras de remozamiento de la infraestructura de la Sede Central, las funerarias y las soluciones de mejoramiento de las condiciones de los hogares de escasos recursos económicos, acorde con los programas de asistenccia social que maneja la institución. | 1 | Dar seguimiento y supervisar las estructuras de la institución | Informe de seguimiento y supervisión | Informe de seguimiento y supervisión | Detectar acciones de mejora en las instalaciones de la Sede Central y las funerarias. | X | X | X | X | 1) Económico 2) Clima
| 2 | Elaborar presupuesto de remozamiento de áreas y mejoamiento de funerarias | Cantidad de presupuestos elaborados | Documento de presupuesto para remozamiento. | Realizar los presupuestos requeridos por la institución | X | X | X | X | 1) Económico 2) Transporte 3) Clima
| 3 | Remozar las funerarias de la institución. | Funerarias mejoradas | Expediente de Funerarias mejoradas | Realizar cinco (5) modificaciones de mejora | 20 | 30 | 30 | 20 | 1) Económico 2) Clima | 925,000.00
| 4 | Tasar propiedades | Cantidad de propiedades tasadas | Expediente de propiedades tasadas | Realizar todas las tasaciones solicitadas | 20 | 30 | 30 | 20 | 1) Económico 2) Clima
| 5 | Realizar inspeccción a propiedades de la institución para fines de certificación. | Cantidad de inspecciones realizadas | Informe de inspección | Cumplir al 100% las solicitudes de los usuasrios | 20 | 30 | 30 | 20 | 1) Económico 2) Clima
| 6 | Elaborar informe de inspección, dirigido al Depto. Jurídico y Planificacióny Desarrrollo. | Cantidad de informes elaborados | Documento de informes elaborados | Realizar doce informes al año | 3 | 3 | 3 | 3 | Informe dardio

## OAI
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento institucional
Ud. Ejecutora: Oficina de Acceso a la Información Pública |  |  |  | Resultado Esperado: Usuarios satisfechos con las informaciones oficiales recibidas.
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Garantizar a los usuarios y órganos rectores informaciones oportunas y confiables sobre el accionar institucional. | 1 | Gestionar, actualizar y dar seguimiento a las informaciones públicas del portal transparencia institucional. | Evaluación mensual del portal transparencia | Ponderación mensual del indicador de transparencia de los portales. | Mantener actualizado el PTI, acorde con la Ley No. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública. | X | X | X | X | 1) Recepción tardía de la información requerida. 2) Falla técnica del sistema. | 250,000.00
| 2 | Gestionar el Portal SAIP. | Solicitud de información pública recibida | Estadísticas y balance de gestión del Portal Único de Solicitud de SAIP. | Garantizar el uso y funcionamiento correcto del SAIP, para dar respuesta efeciente a las solicitudes de información. | X | X | X | X | 1) fallas técnicas del sistema 2) incumplimiento de plasos de respueta. 3) Recepción tardía de información.
| 3 | Gestionar el Portal 311 | Denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias producidas | Estadísticas trimestrales de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas y procesadas | Dar solucion oportuna a las denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias realizadas por los usuarios | X | X | X | X | 1)Incumpimiento de plazo de respuesta. 2) Fallas tecnicaas
| 4 | Participar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo de la CEP- 2023. | Plan de trabajo CEP-INAVI, 2023 | Informe de ejecutorias, CEP-inavi, 2023 | Contribuir con la elaboracion del Plan de trabajo CEP-INAVI | X | X | X | X | Falta de colaboración de los involucrados
| 5 | Estandarización y seguimiento del sub-portal transparencia conforme los nuevos requerimientos tecnológicos. | Plan de trabajo CEP-INA-2023 | Informe de ejecutorias CEP-INA 2023 | Contribuir a la elaboración del plan de trabajo de la CEP-INA 2023. | X | X | X | X | Falta de colaboración de los involucrados.
| 6 | Colaboración activa y permanente en la comisión de la Carta Compromiso al Ciudadano y el equipo (NOBACI) de la institución | Portal transparencia estandarizado | Certificaciones de la Nortic. | Lograr que la forma visual y de navegación de la pagina web institucional sea agradable, sencilla e intuitiva para los usuarios. | X | X | X | X | 1)Fallas técnicas del sistema. 2) Falta de asesoria y soporte técnico.
| 7 | Satisfacer de forma oportuna | Lista de asistencia y minuta de reunión | Nivel de implementación de la NOBACI y elaboración de la Carta Compromiso al Ciudadano. | Contribuir con la implentación de las NOBACI y elaboración de la Carta Compromiso al Ciudadano del INA. | X | X | X | X | 1) Falta de colaboración de los involucrados. 2) Falta de asesoría.
| 8 | Satisfacer de forma oportuna y confiable las solicitudes de información realizadas por los usuarios | Porcentaje de solicitudes de infomación procesadas | Relación de solicitudes recibidas y procesadas. | Dar respuesta oportuna a todas las solicitudes de información recibidas. | X | X | X | X | Tardanza en la entrega.
| 9 | Delimitar el espacio de trabajo del RAI. | Remodelar y adecuar la Oficina de Acceso a la Información Pública. | Expediente de remodelación y adecuación de la OAI. | Disponer de un espacio adecuado para la Oficina de Acceso a la Información Pública OAI. | X | X | X | X | Limitación presupuestaria
| 10 | Participación activa en la Comisión de Compras y Contrataciones del INA. | Cantidad de procesos analizados para fines de selección de la mejor oferta | Informe o minuta de reunión | Lograr que los procesos de compras y contrataciones se realicen acorde con la Ley No. 340-06 y demás normativas aplicables. |  |  |  | X | Limitación presupuestaria.
| 11 | Elaborar y remitir el informe trimestral de desempeño de la CEP-INA al Titular de la institución, con copia al Depto. Planificación y Desarrollo | Informes elaborados | Documentos de informes elaborados | Informar al Titular y al Depto. Planificación y Desarrollo el nivel de cumplimiento del POA. | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe fuera de tiempo

## Protocolo
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento institucional
Ud. Ejecutora: División de Protocolo y Eventos: |  |  |  | Resultado Esperado: Programa de apoyo protocolar implementado y funcionando para todas las actividades realizadas por la institución.
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Coordinar y ejecutar las labores protocolares que requieren las actividades de la entidad a requerimiento del Titular | 1 | Recibir y brindar las atenciones requeridas a todos los visitantes | Cantidad de visitantes recibidos y registrados. | Registro e informe diario de visitantes. | Dar un debido tratamiento a todos los visitantes | X | X | X | X | 1) Que pase una persona sin el debido control. | 2,638,815.00
| 2 | Asistir a la Administración General en asuntos protocolares en todas sus actividades. | Cantidad de actividades Asistidas. | Informe de actividades asistidas. | Apoyar al Despacho en todas sus actividades |  | X | X | X | Limitación económica
| 3 | Asistir a las Unidades Operativas en sus actividades. | Cantidad de actividades asistidas. | Cantidad de actividades asistidas. | Dar apoyo protocolar a todas las actividades de las unidades operativas |  | X | X | X | 1) Falla de transporte 2) Retraso de algún proveedor
| 4 | Realizar informe mensual de actividades dirigido al Titular de la institución, con copia al Depto. Planificación y Desarrollo. | Informes elaborados | Documento de informes elaborados | Actualizar al Titular de la entidad y al Depto. Planificación y Desarrollo de las actividades realizadas. | 3 | 3 | 3 | 3 | Informes fuera de tiempo
| 5 | Adquirir recursos humanos | Acción de personal nombrado | Personal nombrado y laborando | Nombrar un (1) mozo para la División de Protocolo y Eventos |  | 1 |  |  | Limitación económica
| 6 | Realizar informe trimestral de desempeño | Informes realizados | Documentos de informes realizados | Informar al Titular y Depto. Planificación y Desarrollo sobre el nivel de cumplimiento del POA. | 1 | 1 | 1 | 1 | Calidad de la información

## Seguridad
Instituto de Auxilios Plan Operativo Anual, (POA) 2023
Ud. Rectora : Administración General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Implementar un sistema de seguridad integral para las personas e instalaciones de la institución.
Ud. Ejecutora: División de Seguridad. |  |  |  | Resultado Esperado: Sistema de seguridad implementado y funcionando en la institución.
Objetivo/ producto | No. | Actividades | Ud. de medida | Medio de verificación | Meta anual | Ene. mar. | Abr. jun. | Jul. sep. | Oct. dic. | Riesgo(s) | Presupuesto
Garantizar la protección y seguridad de las personas, bienes e instalaciones de la institución. | 1 | Distribuir el personal necesario para cubrir las diferentes áreas estratégicas de la institución. | Porcentaje de servicios y puestos cubiertos. | Lista de servicio del personal designado para cada puesto debidamente firmada | Garantizar la seguridad del personal e instalaciones del INA. | X | X | X | X | Que debido a deficiencias de personal, no se puedan cubrir algunos puestos. | 450,000.00
| 2 | Realizar simulacros de evacuación en la insitución. | Cantidad de simulácros realizados | Lista de participantes, fotos y video de la actividad. | Familiarizar al personal con las rutas de evacuación y puntos de reunión, en caso de emergencias | 1 | 1 | 1 |  | Bajo nivel de respuesta.
| 3 | Dar seguimiento e inspeccionar los equipos de seguridad instalados, (detectores de humo, extintores, cámaras, cintas antideslizantes e instalaciones eléctricas. | Cantidad de inspecciones realizadas | Informes de inspección | Realizar una inspección mensual y garantizar su mantenimiento | 3 | 3 | 3 | 3 | Recursos limitados
| 4 | Adquirir equipos y recursos humanos | Acciones de Personal nombrado y equipos comparados | Acción de personal integrado y equipos comprados | Integrar 6 hombres al equipo de trabajo y comprar conos de tráfico, linternas y municiones. |  |  | X |  | Recurso limitados
| 5 | Realizar informe trimestral de desempeño | Cantidad de informes elaborados | Documentos de informes elaborados | Informar sobre el nivel de cumplimiento del POA. | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe fuera de tiempo
|  | Preparado por: Lic. Francisco E. Pujols O. |  | Revisado por: Licda. Facelys Pérez |  |  |  | Aprobado por: lic. Juan Ysidro Grullón G.
|  | Analista Depto. Planificación y Desarrollo |  | Enc. Depto. Planificación y Desarrollo |  |  |  |  | Administrador General del INA